**ПРОЕКТ**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» за отчетный 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения», постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пешковского сельского поселения» Администрация Пешковского сельского поселения и постановлением от 27.12.2019 № 319 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения», Администрация Пешковского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» за отчетный 2020 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пешковского сельского поселения http://peshkovskoesp.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Проект согласовал:

Заместитель главы Администрации

Пешковского сельского поселения Р.А. Каграманов

Проект подготовил:

Ведущий специалист А.В. Гончарова

Приложение № 1

к проекту постановления

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» за отчетный 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Пешковском сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1.1Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" | Администрация Пешковского сельского поселения | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности | январь | декабрь | 18,0 | 18,0 | 9,2 | 8,8Отсутствие потребности |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Пешковского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие  |
| 2.2.1 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения  | Администрация Пешковского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года |  | 150,0 | 150,0 | 106,8 | 43,2Отсутствие потребности  |
| 2.2.3 | Возмещение предприятиям ЖКХ в части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Пешковского сельского поселения | возмещению затрат  | В течение года |  | 62,4 | 62,4 | 1,9 | 60,5Отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 230,4 | 230,4 | 117,9 | 112,5 |