РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022 г. № 234

с. Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пешковского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2022г.

В соответствии с постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения», постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пешковского сельского поселения» Администрация Пешковского сельского поселения и постановлением от 30.12.2021г. № 284 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пешковского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пешковского сельского поселения» на 2022 год».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пешковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2022г., согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пешковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пешковского сельского поселения А.В. Ковалев

Приложение № 1

к постановлению № 234 от 05.07.2022г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пешковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях» |
| 1.1.1 | мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, изготовление энергетических паспортов | Администрация Пешковского сельского поселения | Снижение фактических энергозатрат |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |