**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019 г. № 190

с.Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Пешковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения», постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пешковского сельского поселения» Администрация Пешковского сельского поселения и постановлением от 30.10.2018 № 212 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Пешковского сельского поселения», Администрация Пешковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Пешковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пешковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пешковского сельского поселения А.В.Ковалев

Приложение № 1

К постановлению № 190 от 31.07.2019 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Пешковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.  «Прочее благоустройство» | | | | | | | | |
|  | Муниципальная про­грамма «Благоустройство территории Пешковского сельского поселения» | Администрация Пешковского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпро­грамма «Прочее благоустройство» | Администрация Пешковского сельского поселения | совершенствование эстетического состояния территории | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Пешковского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 200,0 | 200,0 | 40,0 | 160,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Пешковского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Пешковского сельского поселения | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | январь | декабрь | 1300,0 | 1300,0 | 235,9 | 1064,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Пешковского сельского поселения | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | январь | декабрь | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 1900,0 | 1900,0 | 275,9 | 1624,1 |