**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2019 г. № 167

с. Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Пешковского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения», постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пешковского сельского поселения» Администрация Пешковского сельского поселения и постановлением от 27.12.2018 № 365 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пешковского сельского поселения Азовского района» на 2019 год», Администрация Пешковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пешковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пешковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Пешковского сельского поселения А.В.Ковалев

Приложение № 1

к постановлению № 167 от 12.07.2019г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры

Пешковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.  «Развитие культуры Пешковского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК «СДК ПСП» | Администрация Пешковского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | январь | декабрь | 4225,5 | 4225,5 | 2052,5 | 2173,0  Отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 4225,5 | 4225,5 | 2052,5 | 2173,0 |