**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2019 г. № 172

с. Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Пешковском сельском поселении» на 2019 год» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения», постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пешковского сельского поселения», постановлением от 27.12.2018 № 368 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Пешковском сельском поселении» на 2019 год», Администрация Пешковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Пешковском сельском поселении» на 2019 год» за отчетный период 6 месяцев 2019 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пешковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Пешковского сельского поселения А.В.Ковалев

Приложение № 1

к постановлению № 172 от 12.07.2019

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Пешковском сельском поселении» на 2019 год» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование организации муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы | Администрация Пешковского сельского поселения | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | январь | декабрь | 40,0 | 40,0 | 31,5 | 8,5Отсутствие потребности |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Пешковского сельского поселения | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Пешковского сельского поселения | Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Пешковского сельского поселения | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта местной администрации | Администрация Пешковского сельского поселения | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 31,5 | 8,5 |