**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2023 г. № 23 с. Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «По развитию малого и среднего предпринимательства на территории Пешковского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения», постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пешковского сельского поселения» Администрация Пешковского сельского поселения и постановлением от 30.12.2020 № 224 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «По развитию малого и среднего предпринимательства на территории Пешковского сельского поселения» на 2022 год», Администрация Пешковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «По развитию малого и среднего предпринимательства на территории Пешковского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пешковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пешковского сельского поселения А.В.Ковалев

 Приложение № 1

 к постановлению

 Администрации

 Пешковского

сельского поселения

от 14.02.2023 г. № 23

**ОТЧЕТ**

об исполнении плана реализации муниципальной программы «По развитию в малого и среднего предпринимательства на территории Пешковского сельского поселения» за 6 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пешковском сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | Администрация Пешковского сельского поселения | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0Отсутствие потребности |
|  | Основное мероприятие 1.2. Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Пешковского сельского поселения | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Пешковского сельского поселения | определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Пешковского сельского поселения | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития субъектов МСП | Администрация Пешковского сельского поселения | информирование о показателях социально-экономическом развития субъектов МСП | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |