**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022 г. № 52

с. Пешково

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пешковском сельском поселении» за отчетный период 2021г.

В соответствии с постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 197 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения», постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пешковского сельского поселения» Администрация Пешковского сельского поселения и постановлением Администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 201 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пешковском сельском поселении», Администрация Пешковского сельского поселения.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пешковском сельском поселении» за отчетный период за отчетный период 2021 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пешковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пешковского сельского поселения А.В. Ковалев

Приложение к постановлению

№52 от 02.02.2022г.

Отчет

об исполнении муниципальной программы Пешковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пешковском сельском поселении» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пешковском сельском поселении», утвержденной постановление администрации Пешковского сельского поселения от 30.10.2018 № 201 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведение заседаний по межэтническим отношениям в целях гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения;

- обеспечена безопасность населения поселения и противодействие преступности;

- повышено качество и результативность реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

- повышена эффективность обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

- обеспечено соблюдение общественного порядка при проведении праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий;

- проведены рейды в летний период (в выходные дни, после 23 часов) по местам массового отдыха молодежи;

- проведение рейдов, патрулирования добровольными народными дружинниками совместно представителями органов МВД;

- размещение информации о противодействии экстремизму и терроризму на информационных стендах;

- своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Пешковского сельского поселения;

- ведется работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Пешковского сельского поселения;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Профилактика экстремизма и терроризма», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. На системной основе организована работа по недопущению вовлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность террористических и экстремистских организаций. Вопросы противодействия терроризму систематически обсуждаются на тематических диспутах и общешкольных мероприятиях для старшеклассников;

 Основное мероприятие 1.2. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму выполнено в полном объеме. Произведена закупка информационных плакатов по противодействию терроризму и экстремизму. Основное мероприятие 1.3. «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы». Установлено 11 камер наружного видеонаблюдения на территории с. Пешково.

1.4. «Обеспечение деятельности добровольных народных дружин». Выполнено в полном объеме. Совместно с представителями органов МВД проводятся рейды, патрулирование добровольными народными дружинниками при проведении культурно – массовых мероприятий;

В рамках подпрограммы 2. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Пешковского сельского поселения»

«Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Пешковском сельском поселении», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Пешковского сельского поселения». Выполнено в полном объеме. Ведется своевременное приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Пешковского сельского поселения;

Основное мероприятие 2.2. «Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Пешковского сельского поселения и их проектов». Выполнено в полном объеме. Ведется работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Пешковского сельского поселения;

Основное мероприятие 2.3. «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Пешковского сельского поселения». Выполнено в полном объеме. Проведен анализ обращений граждан в данной сфере, вследствие которого подобных обращений не выявлено.

Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Пешковского сельского поселения». Выполнено в полном объеме. Ведется наполнение разделов на сайте Администрации Пешковского сельского поселения.

В рамках подпрограммы 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения Выполнено в полном объеме. Проведение круглых столов совместно с образовательными учреждениями на тему: «Наркотикам – нет! Да- здоровому образу жизни!».

Основное мероприятие 3.2. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия организовано трудоустройство несовершеннолетних детей. Заключен трёхсторонний договор с Азовским центром занятости, Администрацией Пешковского сельского поселения и ООО «Колхоз Мир», по привлечению детей в благоустройстве территории, №83 от 11.03.2021г.

Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2021 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 188,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 188,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пешковского сельского поселения «О бюджете Пешковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 188,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 188,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 188,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 188,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 188,5 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Пешковском сельском поселении» - плановое значение 31,2%, фактическое значение – 0%.

Показатель 1.1. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» - плановое значение 77,7, фактическое значение 77,7.

Показатель 1.2. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» - плановое значение – 1, фактическое значение - 1.

Показатель 3. «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение – 29,4%, фактическое значение – 29,4%.

Подпрограмма 1. «Профилактика экстремизма и терроризма».

Показатель 1.1 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» - плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 1.2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение – не более 5, фактическое значение 0.

Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции».

Показатель 2.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Пешковском сельском поселении» - плановое значение – 32,2%, фактическое значение – 0,0%.

Показатель 2.2 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» - плановое значение – согласно плану Правительства РО, фактическое значение – 0.

Показатель 2.3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Пешковского сельского поселения» - плановое значение – 30,5%, фактическое значение – 30,5%.

Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Показатель 3.1 «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения» - плановое значение – 1, фактическое значение – 0.

Показатель 3.2 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение – 27,5 %, фактическое значение – 27,5%.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 11:11=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 11:11=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 11:11=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

188,6 тыс. рублей/188,5 тыс. рублей = 1.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Приложение № 1

к постановлению № 52 от 02.02.2022г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пешковском сельском поселении» за отчетный период 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.«Профилактика экстремизма и терроризма» |
|  | Основное мероприятие 1.1Профилактика экстремизма и терроризма | Заместитель Главы Администрации Пешковского сельского поселенияКаграманов Р.А. | предупреждениетеррористичес-ких иэкстремистскихпроявлений | январь | декабрь | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму  | Заместитель Главы Администрации Пешковского сельского поселенияКаграманов Р.А. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Глава Администрации Пешковского сельского поселения Ковалев А.В. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | январь | декабрь | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Основное мероприятие 1.4. обеспечение деятельности добровольных народных дружин | Заместитель Главы Администрации Пешковского сельского поселенияКаграманов Р.А. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | январь | декабрь | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 0,1Отсутствие потребности |
| Подпрограмма 2.«Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Пешковского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Пешковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Пешковского сельского поселения Новодворская К.В. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Пешковского сельского поселения по противодействию коррупции | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Пешковского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист Администрации Пешковского сельского поселения Новодворская К.В. | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Пешковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Пешковского сельского поселения Новодворская К.В. | Снижение показателей про­явления коррупции в Пешковском сельском поселении и увеличение показателей информационной от­крытости дея­тельности ор­ганов местного само­управления Пешковского сельского поселения | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Пешковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Пешковского сельского поселения Новодворская К.В. | Формирование эффективной политики на территории Пешковского сельского поселения по противодействию коррупции | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
|  | Основное мероприятие 3.1.Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Инспектор администрации Пешковского сельского поселения Нелинова О.В. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2.Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Инспектор администрации Пешковского сельского поселения Нелинова О.В. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | январь | декабрь | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 0,0  |
| Подпрограмма 4.Гармонизация межнациональных отношений на территории Пешковского сельского поселения |
|  | Основное мероприятие 4.1.Гармонизации межнациональных отношений**,** предупреждение межэтнических конфликтов | Заместитель Главы Администрации Пешковского сельского поселенияКаграманов Р.А. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 188,6 | 188,6 | 188,5 | 0,1 |