РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2015г.                                                                                              		№ 52

с. Пешково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Пешковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В соответствии с постановлениями Администрации Пешковского сельского  поселения от 05.09.2013 г. №150 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пешковского сельского поселения»,  от 20.09.2013 г. №170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Пешковского сельского поселения», от 12.09.2013 г. №155 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Пешковского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Пешковского сельского поселения от 18.12.2013 №56 «О бюджете Пешковского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Т.В.Шония разместить настоящее постаноdление на официальном сайте администрации Пешковского сельского поселения www.peshkovskoesp.ru.

Глава Пешковского сельского поселения				С.В.Ляшенко

Приложение

к постановлению администрации Пешковского сельского поселения от 01.04.2015 № 52

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, факт | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | нет | в разработке |
| 2. | Качество управления финансами Пешковского сельского поселения, определяемое Финансовым управлением Администрации Азовского района | место | 11 | 5 | 5 |  |
| 3. | Наличие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета | да/нет | нет | нет | нет |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Пешковского сельского поселения Азовского района | % | 88,9 | > 100 | 103,0 |  |
| 1.2. | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Пешковского сельского поселения Азовского района | % | 101,2 | > 95 | 99,6 | в связи с наличием задолженности на земельный налог и по налогу на имущество за налогоплательщиками, не проживающими на территории поселения |
| 1.3. | Снижение недоимки по налогам в бюджет Пешковского сельского поселения Азовского района | % |  | ≤ 70 |  |  |
| 1.4. | Соотношение недополученных доходов по местным налогам, в результате действия налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Пешковского сельского поселения, к общему годовому объему доходов от поступления местных налогов | коэффициент | 0,002 | ≤ 0,05 | 0,002 |  |
| 1.5. | Доля расходов бюджета Пешковского сельского поселения Азовского района, формируемых в рамках муниципальных программ Пешковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 81,6 | 86,7 | 91,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Своевременное внесение проектов решения Собрания депутатов о бюджете Пешковского сельского поселения Азовского района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет | да | да | да |  |
| 2.2. | Исполнение расходных обязательств Пешковского сельского поселения | % | 98,8 | ≥ 86 | 72,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пешковского сельского поселения» |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Пешковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | <10 | 0 |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пешковского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | <15 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями представительного органа Пешковского сельского поселения | Администрация Пешковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 1.2 | формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Пешковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Пешковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пешковского сельского поселения | Администрация Пешковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Пешковского сельского поселения | Администрация Пешковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| Подпрограмма 3 управление муниципальным долгом Пешковского сельского поселения |
| 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пешковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Пешковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Пешковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пешковского сельского поселения | Администрация Пешковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Пешковского сельского поселения | долгосрочная бюджетная стратегия | Администрация Пешковского сельского поселения | 2014 год | - | в разработке |

Сведения

об использовании средств бюджета Пешковского сельского поселения на реализацию  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 5484,5 | 5483,9 |
|  |  | бюджет поселения | 5484,5 | 5483,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями представительного органа Пешковского сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 5484,5 | 5483,9 |
|  |  | бюджет поселения | 5484,5 | 5483,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пешковского сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Администрации Пешковского сельского поселения | всего | 5484,5 | 5483,9 |
|  |  | бюджет поселения | 5484,5 | 5483,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Пешковского сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пешковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Пешковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пешковского сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Глава Пешковского сельского поселения					С.В.Ляшенко